## Blad1
|  |  |  | apr |  |  |  | mei |  |  |  |  | juni |  |  |  | juli |  |  |  | aug |  |  |  |  | sept |  |  |  | okt |  |  |  | nov |  |  |  |  | dec
Complex | Plaatsnaam | Werkzaamheden | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Pr. Wilhelminastraat 11 - 25 | Koudekerk a/d Rijn | Verduurzamen | bar: apr 17 to sept 39
De Tolhof | Koudekerk a/d Rijn | Verduurzamen | bar: apr 16 to aug 32
De Deel 70 -88 | Koudekerk a/d Rijn | Verduurzamen | bar: 13 to juli 28
Oem van Wijngaarden 1 -15 | Benthuizen | Verduurzamen | bar: 13 to nov 44
Gr. Van Bloisstraat 1- 7 | Benthuizen | verduurzamen
Emmaplaats 1 -21 | Benthuizen | Schilderen | bar: apr 17 to mei 18
Bergingen P. Brueghelstraat J. van Goijenstraat | Hazerswoude dorp | Schilderen | bar: mei 19 to mei 21
W. van Pruisenlaan 1 -9 | Hazerswoude dorp | Schilderen | bar: mei 19 to mei 21
Dorpsstraat 87 ev | Hazerswoude dorp | Schilderen | bar: apr 16 to mei 19
Rubenslaan Jan Lievenslaan | Hazerswoude dorp | Kozijnen bergingen
De Dreef | Koudekerk a/d Rijn | nokvorsten
Oostdreef | Hazerswoude dorp | beschoeiing | bar: apr 17 to mei 18
Breitnerlaan | Hazerswoude dorp | kunstof kozijnen afstellen | bar: apr 15
Mozartlaan | Hazerswoude rijndijk | e.v.t. Vervangen Dakkapelen | bar: mei 20
Dorpsstraat 132 | Hazerswoude dorp | Groot lift onderhoud
Potgieterlaan (Rijnveste) | Hazerswoude rijndijk | Keerkleppen plaatsen/ vervangen | bar: 13
Esdoorn | Benthuizen | Keerkleppen plaatsen/ vervangen | bar: 13
Zonneveldhof | Hazerswoude rijndijk | Keerkleppen plaatsen/ vervangen | bar: 13
Torenstraat 2-20 en 22-40 | Hazerswoude dorp | Boxventilatoren vervangen
Den Tollstraat | Koudekerk a/d Rijn | Lift onderhoud
Rhynenburgerlaan, J.Catsstraat | Hazerswoude rijndijk | Kozijnen reinigen | bar: mei 21
Brederodestraat, Huygenstraat, PC hooftstraat | Hazerswoude rijndijk | Kozijnen reinigen | bar: mei 21
Haydlaan Mozartlaan | Hazerswoude rijndijk | Reinigen plafond platen | bar: mei 21
Dr. Vlaanderenlaan | Koudekerk a/d Rijn | Kozijnen reinigen | bar: mei 22
Van Zuijtland | Benthuizen | Kozijnen reinigen | bar: mei 22
Zonneveldhof 2-52 | Hazerswoude rijndijk | Reinigen
Zonneveldhof 1-49 | Hazerswoude rijndijk | Reinigen
DeHerbergier | Hazerswoude rijndijk | Reinigen | bar: mei 21
Genestetstraat | Hazerswoude rijndijk | Schilderen | bar: apr 17 to mei 18; mei 20 to juni 23
Potgieterlaan | Hazerswoude rijndijk | Schilderen | bar: aug 34 to aug 35; sept 37 to okt 42
Mozartlaan 2-48 1-25 31-55 | Hazerswoude rijndijk | Schilderen | bar: mei 19 to mei 20; mei 22 to okt 42
Mozartlaan 74-98 102-124 81-131 | Hazerswoude rijndijk | Schilderen | bar: aug 31 to aug 32; aug 35 to nov 44
De Deel 1-83 10-68 | Koudekerk a/d Rijn | Schilderen | bar: juli 27 to juli 28; juli 30 to nov 47
Albrechtsteate | Koudekerk a/d Rijn | Schilderen | bar: apr 15 to apr 16; mei 18 to mei 21
Complex 3018 | Hazerswoude dorp | CV vervanging ?
Complex 5002 | Koudekerk a/d Rijn | Cv vervanging ?
Molenstraat BH | Benthuizen | Verduurzamen in 2025
Emmaplaats app. complex | Benthuizen | Verduurzamen | bar: apr 17 to okt 42
Schubertplantsoen 9-39 | Hazerswoude rijndijk | CV vervanging | bar: juli 27 to juli 29
in uitvoering
in voorbereiding
bewonerstraject
uitgevoerd